## Plan d'amélioration
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration
Informations sur l'installation
|  | Nom de l'installation visitée | CHSLD SAINT-JUDE
|  | Statut | Privé conventionné | Établissement | CHSLD Age3 inc. |  | Adresse |  | 4410, BOULEVARD SAINT-MARTIN OUEST
Téléphone
|  | Nbre de lits perm. au permis | 204 | Région | Laval |  | Ville |  | Laval
Informations sur la visite
|  | Date de la visite | 2024-10-01 | Reddition de comptes 1 |  |  | 2025-07-01
|  |  |  | Reddition de comptes 2 |  |  | 2026-04-01
,
Accueil du résident et des personnes proches aidantes
S'assurer de la mise en place d'actions structurées pour favoriser l'intégration des résidents et l'mplication des personnes proches aidantes.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
Droits des résidents et des personnes proches aidantes
Les droits des résidents sont fondamentaux et tant l’installation que le comité de résidents ou le comité des usagers ont la responsabilité d’en assurer la promotion. Dans une optique d’amélioration continue des pratiques, une démarche structurée d’évaluation du degré de satisfaction des résidents et de leurs proches doit être réalisée.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) |  |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 1. S’assurer de mettre en place un comité des usagers. | • Il n'y a pas de comité des usagers. | - Comité des résidents est en place depuis le 2024-11-04. Les rencontres se tiennent 4 fois par année et une assemblée générale a été effectuée en mai 2025. - Les droits des usagers sont affichés dans les ascenseurs, sur les téléviseurs des unités de vie, la page Facebook des familles + employés, sur le tableau du comité des résidents sur toutes les unités de vie et dans le journal Info milieu de vie. - Mise en place d'action de sensibilisation sur les droits des usagers en effectuant la promotion d'un droit par mois via les activités du service d'animation et de loisirs. - Mise en place de kiosques périodiques 2 fois par année informant les résidents, les visiteurs et les employés des différents droits des usagers. |  | 2024-11-05 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 2. S’assurer que les résidents et leurs proches aient des opportunités de donner leur point de vue sur le milieu de vie. | • Aucun mécanisme structuré n’est mis en place annuellement pour évaluer le degré de satisfaction des résidents et de leurs proches. | - Un sondage de satisfaction de l'expérience client est effectué en post-admission par la gestionnaire de l'unité de vie. - Un sondage de satisfaction de la clientèle en lien avec le processus d'admission est effectué lors de la rencontre interdisciplinaire qui se déroule 4 à 6 semaines post-admission. - Les résultats des sondages de satisfaction sont comptabilisés par le comité des résidents de l'établissement et transmis à la DSI. - Les recommandations émises par les résidents sont discutés en comité de gestion et dans le comité sur la qualité du milieu de vie. Par la suite des actions concrètes sont intégrées dans le plan d'action annuel de la DSI et les suivis requis sont effectués. |  | 2024-11-30 |  | Réalisé
Prestataires de services
Développer des stratégies pour favoriser une culture de bientraitance auprès des personnes hébergées et de leurs proches; Sensibiliser le personnel, le résident et ses proches ainsi que les différents acteurs du milieu notamment en lien avec les troubles neurocognitifs majeurs, les soins palliatifs et de fin de vie ainsi que les moyens visant à contrer la maltraitance.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 3. S’assurer de développer les connaissances des différents acteurs impliqués dans le milieu de vie afin d’offrir une approche adaptée aux besoins des résidents. | • Des activités d'information ou de sensibilisation ne sont pas offertes annuellement au personnel concernant les troubles neurocognitifs majeurs ainsi que les soins palliatifs et de fin de vie. • Des activités d'information ou de sensibilisation afin de favoriser la bientraitance et contrer la maltraitance ne sont pas offertes sur une base régulière aux résidents, leurs proches ainsi qu'aux différents acteurs du milieu. | - Des informations de sensibilisation à la bientraitance sont diffusées sur les tableaux de communication des différents postes infirmiers, les téléviseurs des unités de vie, le compte Facebook destiné aux résidents et leurs proches ainsi que le compte Facebook des employés. - L'ensemble des ASI ont reçu de la formation sur les soins palliatifs et de fin de vie en 2025. - Tous les employés recevront une formation de mise à niveau sur les SPFV, l'AMM, les TNC, la bientraitance et l'ARS au courant de l'année 2025. Un Kiosque d'information sur l'approche à adopter en soins fin de vie et dans les cas d'AMM a été effectué pour sensibiliser le personnel en juin 2025. - Des activités de bientraitance pour contrer la maltraitance sont effectuées 3 fois par année (juin, novembre et février). - La politique pour prévenir et contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité a été révisée le 16 septembre 2024 et des documents de références sont disponibles en tout temps pour les résidents, les visiteurs et les employés dans l'entrée de l'établissement. - La mise en place du projet "Petite maison" permet aux différents intervenants de consulter les informations personnalisées du résident. Ceci facilite la connaissance et l'accompagnement du résident dans le activités de la vie quotidienne, la gestion des SCPD et rappelle l'importance de l'approche relationnelle. - La mise en place des histoires de vie simplifiées à l'entrée des chambres des résidents permet à tous les acteurs impliqués dans le milieu, d'amorcer la communication avec les résidents et de diriger les conversations vers les centres d'intérêts de celui-ci. |  | 2025-03-20 |  | Réalisé
|  | Reommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 4. S’assurer que le personnel répond adéquatement aux besoins et demandes du résident et respecte l'intimité du résident. | • Certains membres du personnel ne répondent pas promptement aux besoins et demandes du résident. • Certains membres du personnel ne respectent pas l’intimité du résident. | - Une formation sur les SCPD, incluant les notions d'intimité et de prise en charge des SCPD par la réponse aux besoins de base, a été offerte à tous les employés des soins infirmiers. - Un accompagnement est offert sur tous les quarts de travail par l'équipe de «coach SCPD», incluant la diffusion de capsules de formation et un accompagnement personnalisé aux besoins des équipes soignantes. - Tous les employés des soins infirmiers ont été rencontrés par leur gestionnaire pour les sensibiliser face à la nécessité de respecter l'intimité des résidents et de répondre promptement aux besoins des résidents. Ces points sont réitérés lors des rencontres d'équipes sur toutes les unités de vie. - Des audits sur les principes de la bienveillance et de l'approche adaptée débuterons en août 2025. |  | 2025-04-30 |  | Réalisé
Pratiques cliniques
S’assurer que les résidents reçoivent des soins d’assistance et des services adaptés à leurs besoins en favorisant l’autodétermination et dans le respect de leur dignité : - Utilisation de l’histoire de vie par les différents acteurs du milieu de vie; - Pratique du PAB accompagnateur intégrée; - Rencontres interdisciplinaires réalisées.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 5. S’assurer de bien connaître le résident pour mieux l’accompagner. | • Le formulaire Histoire de vie n’est pas mis à la disposition des différents acteurs du milieu de vie. | - La mise en place du projet "Petite maison" permet aux différents intervenants de consulter les informations personnalisées du résident. Ceci facilite la connaissance et l'accompagnement du résident dans le activités de la vie quotidienne, la gestion des SCPD et rappelle l'importance de l'approche relationnelle. - La mise en place des histoires de vie simplifiées à l'entrée des chambres des résidents permet à tous les acteurs impliqués dans le milieu, d'amorcer la communication avec les résidents et de diriger les conversations vers les centres d'intérêts de celui-ci. - Le chef d'unité assure le suivi post-admission auprès du résident et sa famille afin de valider la satisfaction et répondre aux questions. Par la suite, il complète un formulaire prévu à cet effet et assure les suivis requis. - Des rencontres interdisciplinaires post-admission se déroulent entre 4 à 6 semaines en post-admission. Le chef d'unité assure une vigie à cet effet. Un calendrier PII est disponible en tout temps et est diffusé à tous les intervenants concernés. |  | 2024-12-30 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 6. S’assurer qu’une rencontre interdisciplinaire permettant de cibler les besoins prioritaires et les objectifs d’intervention pour le résident soit réalisée dans le respect du délai prévu à la procédure. | • Une rencontre interdisciplinaire est réalisée pour les résidents, mais elle ne respecte pas le délai prévu à la procédure de l'établissement. | - Prévision des rencontres interdisciplinaires dès l'admission par l'agente administrative aux admissions et élaboration d'un calendrier accessible à tous les acteurs concernés. - Vigie assurée par la gestionnaire de l'unité de vie quant à la qualité des rencontres et au respect des délais prévus. |  | 2024-12-30 |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | 0:00 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 7. S’assurer d’offrir des soins d’assistance et des services personnalisés aux résidents qui répondent à leurs besoins et privilégier des mesures de remplacement afin que les contentions physiques soient utilisées seulement en dernier recours. | • Certains soins d’assistance et services offerts aux résidents ne répondent pas à leurs besoins spécifiques au niveau des stratégies d’intervention liées à l’approche relationnelle ou à l’intervention particulière pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. • Les contentions physiques ne sont pas utilisées en dernier recours. | - Mise en place du projet "Petite maison" qui inclut une section sur la gestion des SCPD et les interventions à privilégier et à proscrire, selon les particularités du résident. - Une formation sur les SCPD, incluant les notions de respect du choix, de réponse aux besoins et de prise en charge des SCPD par les mesures non pharmacologiques, a été offerte à tous les employés des soins infirmiers. - La mise en place du projet OPUS-AP a permis la révision médicamenteuse de tous les résidents pour réduire au minimum le recours à la contention chimique et physique. - Un accompagnement est offert sur tous les quarts de travail par l'équipe de «coach SCPD», incluant la diffusion de capsules de formation et un accompagnement personnalisé aux besoins des équipes soignantes. - Une formation a été offerte au personnel soignant concernant les mesures de contrôle et la nécessité d'utiliser les contentions physiques en dernier recours. Les résidents ayant des contentions physiques ont été réévalués en octobre 2024 et dorénavant toutes les mesures alternatives sont tentées avant d'avoir recours à une contention physique. Le taux de contention physique est dorénavant inférieur à 4%. - Une vigie mensuelle est assurée par les chefs d'unités et la DSI pour valider la pertinence de mise en place et assurer une évaluation et réévaluation optimale des mesures de contrôle. |  |  | 2025-04-30 | Réalisé
Activité repas
Le repas est une activité en soi et signifie beaucoup plus qu’uniquement se nourrir. Elle contribue au maintien des capacités de la personne, tant sur les plans physique que social; Ce moment doit se dérouler dans une ambiance agréable, conviviale en favorisant les interactions et le plaisir de manger.
|  | Recommantion(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 8. S’assurer que l’activité repas se déroule de manière à favoriser le plaisir de manger et que les résidents ne soient pas en attente plus de vingt minutes avant le début du repas. | • L’ambiance, lors du repas, ne favorise pas le plaisir de manger. • La majorité des résidents est placée à leur table en attendant leur repas, plus de vingt minutes avant le début de l’activité. | - Une musique d'ambiance est présente lors de l'activité pour permettre un moment agréable entre les résidents, les visiteurs et les intervenants. - Le personnel soignant est sensibilisé à l'importance de l'activité repas afin de créer une ambiance qui favorise le plaisir de manger. Ce sujet est prévu en récurrence dans les ordres du jour de rencontre d'équipe. - Des audits sont menés à tous les repas par l'ASI, le chef d'unité ou une conseillère en soins infirmiers pour évaluer la qualité de l'activité repas. Des suivis sont effectués directement après l'activité auprès des intervenants pour favoriser l'amélioration continue. |  | 2024-11-30 |  |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 9. S’assurer d’informer les résidents des mets qui leur sont servis. | • Le personnel ne nomme pas le menu servi aux résidents. | - Le personnel soignant est sensibilisé à l'importance de l'activité repas afin de créer une ambiance qui favorise le plaisir de manger. De plus, le personnel est sensibilisé à l'importance de nommer le menu du jour. - Des audits sont menés chaque semaine, sur le quart de jour et de soir par la gestionnaire de l'unité de vie pour évaluer la qualité de la période repas, dont l'explication du menu par le personnel soignant. - Le Menu hebdomadaire est disponible sur toutes les unités de vie en version affiche et également sur les télévisions programmées avec TVTour. |  | 2024-11-30 |  |  | Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  |  | État d'avancement
|  | 0 | 0 | [5 empty] | Non débuté En cours Réalisé
Milieu de vie
Milieu de vie accueillant, chaleureux, adapté et personnalisé permettant au résident et à ses proches de sentir comme à la maison; Milieu de vie animé, inclusif, évolutif permettant aussi des activités spontanées et tenant compte des capacités fonctionnelles des résidents; Milieu de vie favorisant la cohésion entre les résidents, leurs proches, le personnel, les bénévoles et la communauté.
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 10. S’assurer d’aménager et de personnaliser l’environnement physique ainsi que de l'entretien des lieux afin d’offrir un milieu de vie accueillant et chaleureux pour les résidents et leurs proches. S'assurer d’adapter les pratiques afin d’offrir un milieu de vie permettant aux résidents de se sentir comme à la maison. | • L’aménagement des lieux physiques ne permet pas au résident de se sentir chez lui. • Certaines pratiques rappellent un milieu institutionnel, particulièrement, il s'agit de la présence de literie institutionnelle et de piqués visibles dans plusieurs chambres. • Les lieux ne sont pas bien entretenus (désuétude de la peinture et des planchers). | - Les salons des unités de vie ont été réamménagés pour permettre aux résidents de se sentir comme à la maison. - Nous encourageons les résidents et leurs proches à décorer et personnaliser la chambre du résident, en pré-admission, lors de l'appel effectué par l'intervenant pivot et lors de la rencontre post-admission effectuée par le chef d'unité. - Nous favorisons l'achat de décoration par le service d'animation et de loisirs lors des évènements spéciaux (anniversaires, fêtes, etc.). - Des audits de qualité en termes d'entretien des lieux sont réalisés régulièrement par le chef des services techniques et d'hôtellerie et des suivis rigoureux sont faits dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. - Des démarches sont en cours avec le MSSS pour un projet de reconstruction selon le modèle EPC signature, afin de proposer des chambres privées aux résidents. Les améliorations suivantes ont été effectuées au cours des dernières années pour améliorer les lieux physiques: - Changement de toutes les fenêtres; - Rénovation de la cafétéria et de la salle à manger dédiée au intervenants et aux résidents autonomes. Les améliorations suivantes débuterons en septembre 2026 et viseront l'amélioration du milieu de vie des résidents, des visiteurs et des intervenants: - L'ajout d'une pergola dans la cour extérieure pour permettre aux résidents de profiter du beau temps de façon sécuritaire et confortable; - Rénovation de toutes les chambres des résidents; - Achat de nouveau mobilier pour les chambres des résidents; - Repeinte et décoration de tous les corridors des unités de vie; - Repeinte des aires communes du rez-de-chaussée. |  | 2026-02-01 |  | En cours
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 11. S’assurer d’offrir aux résidents un milieu de vie animé où l’on retrouve des activités stimulantes, significatives et adaptées. | • Le milieu de vie n’offre pas la possibilité de réaliser des activités spontanées de nature sociales ou occupationnelles. | - Des paniers d'activités et de loisirs sont présents et accessibles sur les unité de vie. Nous encourageons les résidents et leurs proches à les utiliser. - Des jeux et activités de loisirs sont présents en tout temps dans le local des loisirs. Le personnel soignant peut, à la demande du résident ou de ses proches, fournir des activités occupationnelles. - Des démarches sont en cours pour que le Wifi soit accessible à tous les résidents en tout temps (projet prévu pour octobre 2025). |  | 2025-01-01 |  | En cours
|  | Recommandation(s) | Élément(s) non conforme(s) | Moyen(s) |  | Échéancier |  | État d'avancement
|  | 12. S’assurer de la présence de bénévoles auprès des résidents et que la communauté soit impliquée dans le milieu de vie. | • Aucun bénévole n'est engagé envers les résidents et aucun moyen n’est mis en place afin d’en assurer le recrutement. • Aucun partenaire de la communauté n’est impliqué dans le milieu de vie. | - Entre 10 et 20 bénévoles sont actifs dans l'établissement depuis la fin du mois d'octobre 2024. - Plusieurs démarches sont entreprises afin de poursuivre le recrutement actif de bénévoles. Une banderole a été affichée sur le boulevard Saint-Martin et des annonces sont publiées périodiquement sur les pages Facebook Age3. - Nous avons repris les activités intergénérationnelles avec le CPE depuis la fin du mois d'octobre 2024. - Plusieurs partenaires sont actifs dans l'établissement: *Marché Unio Laval qui sera présent aux 2 semaines entre le mois de juillet 2025 et le mois d'octobre 2025; *La communauté Grecque (Organisme héllénique du Québec); *École Collège Laval; *École internationnal de Laval; *L'Académie Ste-Thérèse. |  | 2024-12-01 |  | Réalisé
CONSIGNES • Validez l'information sur l'installation dans l'entête; • Détaillez un ou des moyen(s) réaliste(s) et mesurable(s) qui permettra ou permettront de satisfaire la recommandation détaillée sur la ligne; *Pour créer un deuxième paragraphe dans une cellule Excel, il faut appuyer et maintenir la touche "ALT" puis appuyer sur la touche "Retour". • Inscrivez une seule date par recommandation dans la colonne Échéanciers; Si l'établissement détermine plus d'un moyen pour une même recommandation, inscrivez les dates propres à chaque moyen dans la colonne Moyens, puis inscrivez la date où l'ensemble de la recommandation sera atteinte à titre d'Échéancier. Ce dernier paraîtra sur la page web. • Inscrire l’état d’avancement correspondant à votre mise en œuvre de la recommandation lors de la transmission de la (des) reddition (s) de comptes; •Transmettre ce document .xls à chsld.die@msss.gouv.qc.ca 30 jours suivant la réception de celui-ci ainsi que la mise à jour aux dates indiquées dans la (les) reddition (s) de comptes. ** Pour la visite dont le résultat est préoccupant, le plan d’amélioration doit être approuvé par l’équipe ministérielle.

## Page Web
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration Web
Visite ministérielle Qualité du milieu de vie en CHSLD Plan d'amélioration Web
Informations sur l'installation
|  | Nom de l'installation visitée | CHSLD SAINT-JUDE
|  | Statut | Privé conventionné | Nbre de lits perm. au permis | 204
|  | Établissement | CHSLD Age3 inc. | Adresse | 4410, BOULEVARD SAINT-MARTIN OUEST
Téléphone
|  | Région | Laval | Ville | Laval
Informations sur la visite
|  | Date de la visite | 2024-10-01 | Reddition de comptes 1 | 2025-07-01
|  | Date de transmission | 0 | Reddition de comptes 2 | 2026-04-01
0
,
Accueil du résident et des personnes proches aidantes
S'assurer de la mise en place d'actions structurées pour favoriser l'intégration des résidents et l'mplication des personnes proches aidantes.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
Droits des résidents et des personnes proches aidantes
Les droits des résidents sont fondamentaux et tant l’installation que le comité de résidents ou le comité des usagers ont la responsabilité d’en assurer la promotion. Dans une optique d’amélioration continue des pratiques, une démarche structurée d’évaluation du degré de satisfaction des résidents et de leurs proches doit être réalisée.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 1. S’assurer de mettre en place un comité des usagers. |  | • Il n'y a pas de comité des usagers. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 2. S’assurer que les résidents et leurs proches aient des opportunités de donner leur point de vue sur le milieu de vie. |  | • Aucun mécanisme structuré n’est mis en place annuellement pour évaluer le degré de satisfaction des résidents et de leurs proches. |  | Réalisé
Prestataires de services
Développer des stratégies pour favoriser une culture de bientraitance auprès des personnes hébergées et de leurs proches; Sensibiliser le personnel, le résident et ses proches ainsi que les différents acteurs du milieu notamment en lien avec les troubles neurocognitifs majeurs, les soins palliatifs et de fin de vie ainsi que les moyens visant à contrer la maltraitance.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 3. S’assurer de développer les connaissances des différents acteurs impliqués dans le milieu de vie afin d’offrir une approche adaptée aux besoins des résidents. |  | • Des activités d'information ou de sensibilisation ne sont pas offertes annuellement au personnel concernant les troubles neurocognitifs majeurs ainsi que les soins palliatifs et de fin de vie. • Des activités d'information ou de sensibilisation afin de favoriser la bientraitance et contrer la maltraitance ne sont pas offertes sur une base régulière aux résidents, leurs proches ainsi qu'aux différents acteurs du milieu. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 4. S’assurer que le personnel répond adéquatement aux besoins et demandes du résident et respecte l'intimité du résident. |  | • Certains membres du personnel ne répondent pas promptement aux besoins et demandes du résident. • Certains membres du personnel ne respectent pas l’intimité du résident. |  | Réalisé
Pratiques cliniques
S’assurer que les résidents reçoivent des soins d’assistance et des services adaptés à leurs besoins en favorisant l’autodétermination et dans le respect de leur dignité : - Utilisation de l’histoire de vie par les différents acteurs du milieu de vie; - Pratique du PAB accompagnateur intégrée; - Rencontres interdisciplinaires réalisées.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 5. S’assurer de bien connaître le résident pour mieux l’accompagner. |  | • Le formulaire Histoire de vie n’est pas mis à la disposition des différents acteurs du milieu de vie. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 6. S’assurer qu’une rencontre interdisciplinaire permettant de cibler les besoins prioritaires et les objectifs d’intervention pour le résident soit réalisée dans le respect du délai prévu à la procédure. |  | • Une rencontre interdisciplinaire est réalisée pour les résidents, mais elle ne respecte pas le délai prévu à la procédure de l'établissement. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 7. S’assurer d’offrir des soins d’assistance et des services personnalisés aux résidents qui répondent à leurs besoins et privilégier des mesures de remplacement afin que les contentions physiques soient utilisées seulement en dernier recours. |  | • Certains soins d’assistance et services offerts aux résidents ne répondent pas à leurs besoins spécifiques au niveau des stratégies d’intervention liées à l’approche relationnelle ou à l’intervention particulière pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. • Les contentions physiques ne sont pas utilisées en dernier recours. |  | Réalisé
Activité repas
Le repas est une activité en soi et signifie beaucoup plus qu’uniquement se nourrir. Elle contribue au maintien des capacités de la personne, tant sur les plans physique que social; Ce moment doit se dérouler dans une ambiance agréable, conviviale en favorisant les interactions et le plaisir de manger.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 8. S’assurer que l’activité repas se déroule de manière à favoriser le plaisir de manger et que les résidents ne soient pas en attente plus de vingt minutes avant le début du repas. |  | • L’ambiance, lors du repas, ne favorise pas le plaisir de manger. • La majorité des résidents est placée à leur table en attendant leur repas, plus de vingt minutes avant le début de l’activité. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 9. S’assurer d’informer les résidents des mets qui leur sont servis. |  | • Le personnel ne nomme pas le menu servi aux résidents. |  | Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
Milieu de vie
Milieu de vie accueillant, chaleureux, adapté et personnalisé permettant au résident et à ses proches de sentir comme à la maison; Milieu de vie animé, inclusif, évolutif permettant aussi des activités spontanées et tenant compte des capacités fonctionnelles des résidents; Milieu de vie favorisant la cohésion entre les résidents, leurs proches, le personnel, les bénévoles et la communauté.
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 0 |  | 0 |  | Non débuté En cours Réalisé
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 10. S’assurer d’aménager et de personnaliser l’environnement physique ainsi que de l'entretien des lieux afin d’offrir un milieu de vie accueillant et chaleureux pour les résidents et leurs proches. S'assurer d’adapter les pratiques afin d’offrir un milieu de vie permettant aux résidents de se sentir comme à la maison. |  | • L’aménagement des lieux physiques ne permet pas au résident de se sentir chez lui. • Certaines pratiques rappellent un milieu institutionnel, particulièrement, il s'agit de la présence de literie institutionnelle et de piqués visibles dans plusieurs chambres. • Les lieux ne sont pas bien entretenus (désuétude de la peinture et des planchers). |  | En cours
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 11. S’assurer d’offrir aux résidents un milieu de vie animé où l’on retrouve des activités stimulantes, significatives et adaptées. |  | • Le milieu de vie n’offre pas la possibilité de réaliser des activités spontanées de nature sociales ou occupationnelles. |  | En cours
|  | Recommandations |  | Élément(s) non conforme(s) |  | État d'avancement
|  | 12. S’assurer de la présence de bénévoles auprès des résidents et que la communauté soit impliquée dans le milieu de vie. |  | • Aucun bénévole n'est engagé envers les résidents et aucun moyen n’est mis en place afin d’en assurer le recrutement. • Aucun partenaire de la communauté n’est impliqué dans le milieu de vie. |  | Réalisé